## Cronograma
CRONOGRAMA PRODUCCIÓN Curso ODS
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA
Arte | Envio de Propuesta de Imagen | Centro de Diseño | 29 - 07 - 2020
Arte | Revisión Propuesta de Imagen (arte) | Centro de Diseño | 30 - 07 - 2020
AGENDA | Envío agenda | Laura Martelo | 21 - 07 - 2020
MODULO 0 | Entrega de contenidos carta de bienvenida Instructivo y Cronograma, reglas del juego evaluación | Laura Martelo | 22 - 07 - 2020
ENTREGA EXPERTOS
MODULO 1 | Entrega Módulo 1 Produccion contenidos, documento, presentacion pp, preguntas, caso clinico, actividades, video 10 min por modulo, videoconferencia, bibliografia | Laura Martelo | 21 - 07 - 2020
| Montaje | Centro de Diseño | 04 - 08 - 2020
| Video conferencia | Juan Carlos Caro | 23 - 07 - 2020
MODULO 2 | Entrega Módulo 2 Produccion contenidos, documento, presentacion pp, preguntas, caso clinico, actividades, video 10 min por modulo, videoconferencia, bibliografia | Laura Martelo | 24 - 07 - 2020
| Montaje | Centro de Diseño | 11 - 08 - 2020
| Video conferencia | Juan Carlos Caro | 23 - 07 - 2020
MODULO 3 | Entrega Módulo 3 Produccion contenidos, documento, presentacion pp, preguntas, caso clinico, actividades, video 10 min por modulo, videoconferencia, bibliografia | Laura Martelo | 24 - 07 - 2020
| Montaje | Centro de Diseño | 18 - 08 - 2020
| Video conferencia | Juan Carlos Caro | 23 - 07 - 2020